## 조현준
ALOHA | [5 empty] | 기획 피드백 |  |  | 2차 기획 피드백 | [9 empty] | 1차 Prototype | [6 empty] | 2차 Prototype |  |  |  | 최종
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 분류(예시) | 상태 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05
기획 | 인게임 | 전체 컨셉 기획 | 배경, 맵, 캐릭터, 모션, 효과,시장조사 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 핵심 요소 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 시점 | 카메라 각도 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 캐릭터 조작 | 이동 및 충돌 등 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 기기 조작 | 터치 조작 방법 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 보상 | 스킨 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 아이템 | 장애물, 쇼핑백 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 성공조건 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 패배조건 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 보상조건 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 시작시 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  |  | 메인화면, 로비 등 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 종료시 | 클리어, 패배시 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
| 수정 | 피드백 수용 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
| UI | UI 폰트 및 기본 형태 | 폰트는 아직 | 진행중 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19; 2021-10-25
|  | 필요 기능(옵션, 정보 등) | 음소거 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19
|  | UI 설정 | 시작, 종료, 인게임 화면 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19
| 콘텐츠 | 튜토리얼 |  | 완료 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
|  | 광고 |  | 완료 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
|  | 스킨 | 자동차 스킨 | 완료 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
| 밸런싱 | 레벨링 | 스테이지 디자인 | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 아이템 및 기타 | 장애물 DB | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 재화 | 가격설정 | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 사운드 | BGM |  | 진행중 | bar: 2021-10-22; 2021-10-25
|  | SE |  | 진행중 | bar: 2021-10-22; 2021-10-25
| 영상 | 연출 | 스토리보드 및 콘티 구상 | 완료 | bar: 2021-10-22
디자인 | 그래픽 | 게임 이름 |  | 진행중 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-29
|  | 맵 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
|  | 백그라운드 |  | 진행중 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-26
|  | 오브젝트 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
|  | 캐릭터 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
|  | 효과(이펙트) |  | 진행중 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-25 to 2021-10-27
| UI | 컬러 디자인 |  | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26
|  | UI 그래픽 |  | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26
개발 | 인게임 | 핵심 요소 | 각 게임의 핵심 요소(오브젝트, 장애물 등) | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 기기 조작 | 터치에 따른 조작 | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 캐릭터 상호작용 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 시점 | 카메라 각도 | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 캐릭터 모션 | 넘어지는거, 미는거, 들고다니기 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19
|  | 배경 |  | 대기 | bar: 2021-10-26
|  | 효과 |  | 대기 | bar: 2021-10-27 to 2021-10-28
|  | 재화 | 시스템 | 대기 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-30
|  | 재화 | 이펙트 | 대기 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-30
|  | 보상 및 아이템 | 스킨 | 대기 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-30
|  | 시작시 | 메인화면, 로비 등 | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 종료시 | 클리어, 패배시 | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 저장 | 서버 저장 or 기기 저장 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-03
| UI | 메인화면 (로비) |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 인게임 UI |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 게임시작, 종료 UI |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 옵션, 개인정보 UI |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 이펙트(데미지 숫자 등) |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 콘텐츠 | 튜토리얼 |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 광고 |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 영상 | 연출 |  | 완료 | bar: 2021-10-22
| 밸런싱 | 맵 제작(스테이지) | 긍정, 부정 오브젝트, 중립 오브젝트 등 | 대기 | bar: 2021-10-28 to 2021-10-31
|  | 아이템 및 기타 |  | 대기 | bar: 2021-10-28 to 2021-10-31
| 사운드 | BGM |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | SE |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
QA | QA | 1차 테스트 | bar: 2021-10-22; 2021-10-25
| QA | 2차 테스트 | bar: 2021-11-01
| QA | 3차 테스트 | bar: 2021-11-03
| QA | 버그 리포트 및 디버깅 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26; 2021-11-01 to 2021-11-05

## 사운드
순서 | 상황 | 파일명
1 | BGM | HyperCasualPack_MainMusic
2 | 캐릭터 충돌 시 (유저 승리) | Laugh_Classic02
3 | 캐릭터 충돌 시 (유저 패배) | Fail06
4 | UI 버튼 터치 시 | Click03
5 | 돈다발 충돌 시 | Collectible04
6 | 트럭에 상자 수납 시 | Footsteps08
7 | 승리 시 | Victory03
8 | 패배 시 | Lose03
9
10
11