## 스케줄
[6 empty] | 기획 피드백 |  |  | 2차 기획 피드백 | [9 empty] | 1차 Prototype | [6 empty] | 2차 Prototype |  |  |  | 최종
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 분류(예시) | 상태 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05
기획 | 인게임 | 전체 컨셉 기획 | 배경, 맵, 캐릭터, 모션, 효과,시장조사 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 핵심 요소 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 시점 | 카메라 각도 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 캐릭터 조작 | 이동 및 충돌 등 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 기기 조작 | 터치 조작 방법 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 보상 | 스킨 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 아이템 | 장애물, 쇼핑백 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 성공조건 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 패배조건 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 보상조건 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 시작시 |  | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  |  | 메인화면, 로비 등 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
|  | 종료시 | 클리어, 패배시 | 완료 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-12
| 수정 | 피드백 수용 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
| UI | UI 폰트 및 기본 형태 | 폰트는 아직 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19; 2021-10-25
|  | 필요 기능(옵션, 정보 등) | 음소거 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19
|  | UI 설정 | 시작, 종료, 인게임 화면 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19
| 콘텐츠 | 튜토리얼 |  | 완료 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
|  | 광고 |  | 완료 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
|  | 스킨 | 자동차 스킨 | 완료 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
| 밸런싱 | 레벨링 | 스테이지 디자인 | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 아이템 및 기타 | 장애물 DB | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 재화 | 가격설정 | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 사운드 | BGM |  | 완료 | bar: 2021-10-22; 2021-10-25
|  | SE |  | 완료 | bar: 2021-10-22; 2021-10-25
| 영상 | 연출 | 스토리보드 및 콘티 구상 | 완료 | 2021-10-14: #NAME?
디자인 | 그래픽 | 게임 이름 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-29
|  | 맵 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
|  | 백그라운드 |  | 진행중 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-26
|  | 오브젝트 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
|  | 캐릭터 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15
|  | 효과(이펙트) |  | 진행중 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-25 to 2021-10-27
| UI | 컬러 디자인 |  | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26
|  | UI 그래픽 |  | 진행중 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26
개발 | 인게임 | 핵심 요소 | 각 게임의 핵심 요소(오브젝트, 장애물 등) | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 기기 조작 | 터치에 따른 조작 | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 캐릭터 상호작용 |  | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 시점 | 카메라 각도 | 완료 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-14
|  | 캐릭터 모션 | 넘어지는거, 미는거, 들고다니기 | 완료 | bar: 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-19
|  | 배경 |  | 대기 | bar: 2021-10-26
|  | 효과 |  | 대기 | bar: 2021-10-27 to 2021-10-28
|  | 재화 | 시스템 | 대기 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-30
|  | 재화 | 이펙트 | 대기 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-30
|  | 보상 및 아이템 | 스킨 | 대기 | bar: 2021-10-29 to 2021-10-30
|  | 시작시 | 메인화면, 로비 등 | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 종료시 | 클리어, 패배시 | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 저장 | 서버 저장 or 기기 저장 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-03
| UI | 메인화면 (로비) |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 인게임 UI |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 게임시작, 종료 UI |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 옵션, 개인정보 UI |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 이펙트(데미지 숫자 등) |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 콘텐츠 | 튜토리얼 |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | 광고 |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
| 영상 | 연출 |  | 완료 | bar: 2021-10-22
| 밸런싱 | 맵 제작(스테이지) | 긍정, 부정 오브젝트, 중립 오브젝트 등 | 대기 | bar: 2021-10-28 to 2021-10-31
|  | 아이템 및 기타 |  | 대기 | bar: 2021-10-28 to 2021-10-31
| 사운드 | BGM |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
|  | SE |  | 대기 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-27
QA | QA | 1차 테스트 | bar: 2021-10-22; 2021-10-25
| QA | 2차 테스트 | bar: 2021-11-01
| QA | 3차 테스트 | bar: 2021-11-03
| QA | 버그 리포트 및 디버깅 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26; 2021-11-01 to 2021-11-05

## 사운드
순서 | 상황 | 파일명
1 | BGM | HyperCasualPack_MainMusic
2 | 캐릭터 충돌 시 (유저 승리) | Laugh_Classic02
3 | 캐릭터 충돌 시 (유저 패배) | Fail06
4 | UI 버튼 터치 시 | Click03
5 | 돈다발 충돌 시 | Collectible04
6 | 트럭에 상자 수납 시 | Footsteps08
7 | 승리 시 | Victory03
8 | 패배 시 | Lose03
9 | 아이템 충돌 시 (수급) | ImpactBubbles04

## 아이템
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이(확인 필요) | 점수 | 24점 일 시
1 | 하 | SI_Food_Bakery_Donut_01 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 도넛 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24
2 | 하 | SI_Food_Hamburger | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 햄버거 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24
3 | 중 | SI_Prop_Toy_Dog_01 (크기 조절 필요) | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 강아지 인형 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18
4 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 (크기 조절 필요) | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 고양이 인형 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18
5 | 상 | SI_Prop_NecklaceDisplay_05 (크기 조절 필요) | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 목걸이 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20
6 | 상 | SI_Prop_Ring_02 (크기 조절 필요) | SI_Prop_Ring_02 | 반지 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
1 | 하 | SI_Food_Pizza | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 피자 | 1 | 1 | 1
2 | 하 | SI_Food_Bakery_Cake_03 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 케이크 | 1 | 1 | 1
3 | 중 | SI_Prop_Shoe_Flipflops_04 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 슬리퍼 | 3 | 2 | 4
4 | 중 | SI_Prop_Toy_Dog_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 강이지 인형 | 3 | 2 | 4
5 | 상 | SI_Prop_Instrument_Guitar_04 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 기타 | 5 | 4 | 7
6 | 상 | SI_Prop_Monitor_01 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 모니터 | 5 | 4 | 7
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
1 | 하 | SI_Food_Pizza | SI_Prop_Shoe_Box_05 |  | 1 | 1 | 1
2 | 하 | SI_Food_Hamburger | SI_Prop_Shoe_Box_05 |  | 1 | 1 | 1
3 | 중 | SI_Prop_WallDeco_05 | SI_Prop_Shoe_Box_04 |  | 3 | 2 | 4
4 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 |  | 3 | 2 | 4
5 | 상 | SI_Prop_Monitor_01 | SI_Prop_Shoe_Box_03 |  | 5 | 4 | 7
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
1 | 하 | SI_Food_Burrito | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 부리또 | 1 | 1 | 1
2 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 고양이 인형 | 3 | 2 | 4
3 | 상 | SI_Prop_Ring_02 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 반지 | 5 | 4 | 7
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
1 | 하 | SI_Food_Bakery_Donut_01 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 도넛 | 1 | 1 | 1
2 | 하 | SI_Food_Hamburger | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 햄버거 | 1 | 1 | 1
3 | 중 | SI_Food_Organic_Pineapple | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 파인애플 | 3 | 2 | 4
4 | 중 | SI_Food_Organic_Banana_Bunch_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 바나나 | 3 | 2 | 4
5 | 상 | SI_Food_Sushi_03 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 스시 | 5 | 4 | 7
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이
1 | 하 | SI_Food_Pizza | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 피자 | 1 | 1
2 | 하 | SI_Food_Bakery_Cake_03 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 케이크 | 1 | 1
3 | 중 | SI_Prop_Toy_Dog_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 강아지 인형 | 3 | 2
4 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 고양이 인형 | 3 | 2
5 | 상 | SI_Prop_NecklaceDisplay_05 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 목걸이 | 5 | 4
6 | 상 | SI_Prop_Ring_02 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 반지 | 5 | 4

## A
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
1 | 하 | SI_Food_Bakery_Donut_01 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 도넛 | 1 | 1 | 1
2 | 하 | SI_Food_Hamburger | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 햄버거 | 1 | 1 | 1
3 | 중 | SI_Prop_Toy_Dog_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 강아지 인형 | 3 | 2 | 4
4 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 고양이 인형 | 3 | 2 | 4
5 | 상 | SI_Prop_NecklaceDisplay_05 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 목걸이 | 5 | 4 | 7
6 | 상 | SI_Prop_Ring_02 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 반지 | 5 | 4 | 7

## B
| 번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수 | 개수
| 1 | 하 | SI_Food_Pizza | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 피자 | 1 | 1 | 1
| 2 | 하 | SI_Food_Bakery_Cake_03 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 케이크 | 1 | 1 | 1
| 3 | 중 | SI_Prop_Shoe_Flipflops_04 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 슬리퍼 | 3 | 2 | 4
| 4 | 중 | SI_Prop_Toy_Dog_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 강이지 인형 | 3 | 2 | 4
| 5 | 상 | SI_Prop_Instrument_Guitar_04 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 기타 | 5 | 4 | 7
| 6 | 상 | SI_Prop_Monitor_01 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 모니터 | 5 | 4 | 7
옷
인형
사용 리소스
악기
전자제품
| 번호 | 외형 | 리소스
| 1 | 복도 | SI_Env_Floor_03
| 2 | 패스트푸드 바닥 | SI_Env_Floor_01
| 3 | 패스트푸드 벽 | Sl_Env_Wall_02
| 4 | 패스트푸드 식탁 | SI_Prop_ChairTables_01
| 5 | 패스트푸드 메뉴판 | SI_Prop_Sign_Menu
| 6 | 계산카운터 (ㄱ) | SI_Prop_Counter_06
| 7 | 계산카운터 | SI_Prop_Counter_02
| 8 | 계산기 | SI_Prop_ElectronicRegister
| 9 | 카페 바닥 | SI_Env_Floor_05
| 10 | 카페 벽 | Sl_Env_Wall_04
| 11 | 카페 테이블 | SI_Prop_Table_02
| 12 | 카페 의자 | SI_Prop_Chair_01
| 13 | 카페 계산카운터1 | SI_Prop_Counter_05
| 14 | 카페 계산카운터 (ㄱ) | SI_Prop_Counter_06
| 15 | 커피머신 | SI_Prop_CoffeeMachine_01
| 16 | 아케이드 바닥 | SI_Env_Floor_06
| 17 | 아케이드 벽 | Sl_Env_Wall_05
| 18 | 인형 뽑기 | SI_Prop_Arcade_ClawMachine_03
| 19 | 인형 뽑기 | SI_Prop_Arcade_ClawMachine_02
| 20 | 악기샵 벽 | Sl_Env_Wall_03
| 21 | 악기샵 바닥 | SI_Env_Floor_05
| 22 | 악기샵 진열대 | Sl_Prop_Shelf_12
| 23 | 전자제품샵 벽 | Sl_Env_Wall_03
| 24 | 전자제품샵 바닥 | SI_Env_Floor_05
| 25 | 전자제품샵 진열대 | SI_Prop_Cabinet_01

## C
| 번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
| 1 | 하 | SI_Food_Pizza | SI_Prop_Shoe_Box_05 |  | 1 | 1 | 1
| 2 | 하 | SI_Food_Hamburger | SI_Prop_Shoe_Box_05 |  | 1 | 1 | 1
| 3 | 중 | SI_Prop_WallDeco_05 | SI_Prop_Shoe_Box_04 |  | 3 | 2 | 4
| 4 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 |  | 3 | 2 | 4
| 5 | 상 | SI_Prop_Monitor_01 | SI_Prop_Shoe_Box_03 |  | 5 | 4 | 7
패스트푸드
음악 CD
인형 | 번호 | 외형 | 리소스
전자제품 | 1 | 복도 | SI_Env_Floor_03
| 2 | 패스트푸드 바닥 | SI_Env_Floor_01
| 3 | 패스트푸드 벽 | Sl_Env_Wall_02
| 4 | 패스트푸드 식탁 | SI_Prop_ChairTables_01
| 5 | 패스트푸드 메뉴판 | SI_Prop_Sign_Menu
| 6 | 계산카운터 (ㄱ) | SI_Prop_Counter_06
| 7 | 계산카운터 | SI_Prop_Counter_02
| 8 | 계산기 | SI_Prop_ElectronicRegister
| 9 | 악기샵 벽 | Sl_Env_Wall_03
| 10 | 악기샵 바닥 | SI_Env_Floor_05
| 11 | 악기샵 진열대 | Sl_Prop_Shelf_12
| 12 | 악기샵 물품 | SI_Prop_RecordShelf_02
| 13 | 아케이드 바닥 | SI_Env_Floor_06
| 14 | 아케이드 벽 | Sl_Env_Wall_05
| 15 | 인형 뽑기 | SI_Prop_Arcade_ClawMachine_03
| 16 | 인형 뽑기 | SI_Prop_Arcade_ClawMachine_02
| 17 | 전자제품샵 벽 | Sl_Env_Wall_03
| 18 | 전자제품샵 바닥 | SI_Env_Floor_05
| 19 | 전자제품샵 진열대 | SI_Prop_Cabinet_01

## D
| 번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
| 1 | 하 | SI_Food_Burrito | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 부리또 | 1 | 1 | 1
| 2 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 고양이 인형 | 3 | 2 | 4
| 3 | 상 | SI_Prop_Ring_02 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 반지 | 5 | 4 | 7
| 번호 | 외형 | 리소스
| 1 | 바닥 | SI_Env_Floor_03
| 2 | 벽 | SI_Env_Wall_03
| 3 | 에스컬레이터 | SI_Env_Escalator
| 4 | 기둥 | Sl_Env_Pillar
| 5 | 콘크리트 의자 | SI_Prop_ConcreteBench_01
| 6 | 벤치 | SI_Prop_Bench_01
| 7 | 음료자판기 | SI_Prop_Vending_Machine
| 8 | 화분 | SI_Prop_Plant_01
| 9 | 커피판매대 | SI_Prop_Coffee_Kiosk
| 10 | 인형뽑기 | SI_Prop_Arcade_ClawMachine_02
백화점 로비 느낌

## E
| 번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
| 1 | 하 | SI_Food_Bakery_Donut_01 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 도넛 | 1 | 1 | 1
| 2 | 하 | SI_Food_Hamburger | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 햄버거 | 1 | 1 | 1
| 3 | 중 | SI_Food_Organic_Pineapple | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 파인애플 | 3 | 2 | 4
| 4 | 중 | SI_Food_Organic_Banana_Bunch_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 바나나 | 3 | 2 | 4
| 5 | 상 | SI_Food_Sushi_03 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 스시 | 5 | 4 | 7
| 번호 | 외형 | 리소스
| 1 | 바닥 | SI_Env_Floor_01
| 2 | 벽 | Sl_Env_Wall_01
| 3 | 계산대 | SI_Prop_CheckoutCounter_01
| 4 | 냉장고 | SI_Prop_Shelf_Freezer_Preset_02
| 5 | 진열대 1 | SI_Prop_Shelf_Isle_Preset_01
| 6 | 진열대 2 | SI_Prop_Shelf_Isle_End_Preset_01
| 7 | 과일 진열대 | SI_Prop_ProduceSection_01
식료품점

## F
번호 | 밸류 | 리소스 | 상자 리소스 | 외형 | 가격 | 상자 높이 | 점수
1 | 하 | SI_Food_Pizza | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 피자 | 1 | 1 | 1
2 | 하 | SI_Food_Bakery_Cake_03 | SI_Prop_Shoe_Box_05 | 케이크 | 1 | 1 | 1
3 | 중 | SI_Prop_Toy_Dog_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 강아지 인형 | 3 | 2 | 4
4 | 중 | SI_Prop_Toy_Cat_01 | SI_Prop_Shoe_Box_04 | 고양이 인형 | 3 | 2 | 4
5 | 상 | SI_Prop_NecklaceDisplay_05 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 목걸이 | 5 | 4 | 7
6 | 상 | SI_Prop_Ring_02 | SI_Prop_Shoe_Box_03 | 반지 | 5 | 4 | 7
번호 | 외형 | 리소스
1 | 1층 바닥 | SI_Env_Floor_03
2 | 2층 바닥 | SI_Env_Floor_01
3 | 벽 | SI_Env_Wall_03
4 | 에스컬레이터 | SI_Env_Escalator
5 | 기둥 | Sl_Env_Pillar
6 | 콘크리트 의자 | SI_Prop_ConcreteBench_01
7 | 벤치 | SI_Prop_Bench_01
8 | 음료자판기 | SI_Prop_Vending_Machine
9 | 화분 | SI_Prop_Plant_01
10 | 커피판매대 | SI_Prop_Coffee_Kiosk
11 | 인형뽑기 | SI_Prop_Arcade_ClawMachine_02

## 차량 스킨
번호 | 외견 | 이름 | 리소스명 | 해금 조건
1 |  | f100 | f100 | 기본 스킨
2 |  | suv | suv | 5스테이지 클리어 / 랜덤
3 |  | camaro | camaro | 10스테이지 클리어 / 랜덤
4 |  | e46 | e46 Extra | 15 스테이지 클리어 / 랜덤
5 |  | delorean | delorean | 20 스테이지 클리어 / 랜덤
6 |  | ae86 | ae86 Extra | 25 스테이지 클리어 / 랜덤
7 |  | hammer | hammer | 30 스테이지 클리어 / 랜덤
8 |  | aven | aventador | 35 스테이지 클리어
9 |  | truck | truck | 40 스테이지 클리어

## 플레이어 스킨
번호 | 외견 | 이름 | 리소스명 | 해금 조건
1 |  | default | Stickman_head_sphere | 기본
2 |  | boy | boy | 10스테이지 클리어
3 |  | girl | girl | 20스테이지 클리어
4 |  | worker | worker | 30스테이지 클리어
5 |  | fireman | fireman | 40스테이지 클리어
6 |  | doctor | doctor | 50스테이지 클리어
7
8
9